## 总览
智能食堂系统开发任务总览
指标 | 数值 | 说明 |  | 使用方式
总任务数 |  | 任务清单中的全部任务 |  | 1. 在“任务清单”中找到当前任务。 2. 完成后将“完成”列改为 ☑，并把“状态”改为 已完成。 3. 遇到问题时把“状态”改为 阻塞，并在备注中写原因。 4. “总览”页会自动统计整体进度和各阶段完成率。
已打勾任务 |  | 完成列为 ☑
状态为已完成 |  | 状态列为已完成
进行中任务 |  | 状态列为进行中
阻塞任务 |  | 状态列为阻塞
整体完成率 |  | 按打勾任务计算
阶段 | 总任务 | 已打勾 | 完成率 | 进行中 | 阻塞 | 高优先级
0 项目准备
1 本地开发环境 |  |  | 100%
2 数据库与基础组件 |  |  | 100%
3 后端工程骨架 |  |  | 87.5%
4 公共模块 |  |  | 100%
5 用户服务 |  |  | 91.67%
6 菜品菜单服务 |  |  | 0%
7 取餐排队服务 |  |  | 0%
8 订单服务 |  |  | 0%
9 网关服务 |  |  | 0%
10 中间件联调 |  |  | 0%
11 前端开发 |  |  | 0%
12 测试与修复 |  |  | 0%
13 容器化与部署 |  |  | 0%
14 验收与答辩 |  |  | 0%

## 任务清单
ID | 阶段 | 分类 | 子任务 | 具体要做 | 前置依赖 | 验收标准 | 优先级 | 预计工时(h) | 完成 | 状态 | 计划开始 | 计划结束 | 实际完成 | 备注
1 | 0 项目准备 | 范围确认 | 固定最低可交付范围 | 确认必须交付用户/菜单/订单/取餐/网关/四端前端/K3S部署；不做真实支付、一卡通、优惠券等扩展 | 需求规格说明书、概要设计 | 形成 README 中的 MVP 范围清单 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
2 | 0 项目准备 | 仓库初始化 | 创建 Git 仓库 | 建立 backend、frontend、deploy、docs 目录；设置 .gitignore；首次提交 | 无 | 仓库结构清晰，可正常提交代码 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
3 | 0 项目准备 | 规范制定 | 提交规范与分支策略 | 确定 feat/fix/docs/test/refactor/chore 提交前缀；main/dev 分支策略 | Git 仓库 | README 中记录规范 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
4 | 0 项目准备 | 任务管理 | 建立开发看板 | 按本表阶段建立任务，看板可选 GitHub Issues/本 Excel | 开发计划 | 任务可追踪、可打勾 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
5 | 0 项目准备 | 演示规划 | 确定演示主流程 | 设计演示数据：用户、商家窗口、菜品、订单、大屏 | MVP 范围 | 有一条完整演示脚本草稿 | 高 | 2 | ☐ | 暂缓
6 | 1 本地开发环境 | 基础工具 | 安装 JDK 17 | 安装并配置 JAVA_HOME；IDEA 能识别 JDK | 无 | java -version 显示 17 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
7 | 1 本地开发环境 | 基础工具 | 安装 Maven 3.9+ | 配置本地仓库和镜像源 | JDK | mvn -v 正常 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
8 | 1 本地开发环境 | 前端工具 | 安装 Node.js 20+ 与 pnpm | 配置包管理器和镜像源 | 无 | node -v、pnpm -v 正常 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
9 | 1 本地开发环境 | 容器工具 | 安装 Docker | Docker Desktop 或 Linux Docker Engine 可用 | 无 | docker ps 正常 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
10 | 1 本地开发环境 | 数据库工具 | 安装 DBeaver/Navicat | 能连接本地 MySQL 容器 | Docker/MySQL | 能查看数据库和表 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
11 | 1 本地开发环境 | 接口工具 | 安装 Apifox/Postman | 建立接口项目和环境变量 gateway_base_url | 无 | 能发起测试请求 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
12 | 1 本地开发环境 | K8S 工具 | 安装 kubectl/Lens | 为后续 K3S 部署准备管理工具 | 无 | kubectl version 可用 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
13 | 2 数据库与基础组件 | Docker Compose | 编写基础组件 compose | 创建 MySQL、Redis、Nacos、RocketMQ、Seata 的 docker-compose.yml | Docker | docker compose up 能启动全部组件 | 高 | 4 | ☑ | 已完成
14 | 2 数据库与基础组件 | MySQL | 启动 MySQL 8 | 设置 root 密码、端口、数据卷；确认远程连接 | Docker Compose | DBeaver 能连接 MySQL | 高 | 2 | ☑ | 已完成
15 | 2 数据库与基础组件 | Redis | 启动 Redis 7 | 配置端口和密码；确认可连接 | Docker Compose | redis-cli ping 返回 PONG | 高 | 2 | ☑ | 已完成
16 | 2 数据库与基础组件 | Nacos | 启动 Nacos | 使用单机模式启动；打开控制台 | Docker Compose | Nacos 控制台可访问 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
17 | 2 数据库与基础组件 | RocketMQ | 启动 NameServer/Broker/Dashboard | 确认 Broker 注册到 NameServer；Dashboard 可查看 | Docker Compose | Dashboard 显示 broker | 高 | 2 | ☑ | 已完成
18 | 2 数据库与基础组件 | Seata | 启动 Seata Server | 配置注册中心/事务存储；确认服务启动 | MySQL/Nacos | Seata 无启动错误 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
19 | 2 数据库与基础组件 | 数据库 | 创建四个业务库 | 创建 user_db、menu_db、order_db、pickup_db，统一 utf8mb4 | MySQL | 四个数据库存在 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
20 | 2 数据库与基础组件 | SQL 脚本 | 编写 user_db.sql | 创建 user、login_log、refresh_token 等表 | 数据库设计 | SQL 可重复执行或明确初始化顺序 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
21 | 2 数据库与基础组件 | SQL 脚本 | 编写 menu_db.sql | 创建 merchant、dish、daily_menu、inventory_log、config 等表 | 数据库设计 | 表结构与详细设计一致 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
22 | 2 数据库与基础组件 | SQL 脚本 | 编写 order_db.sql | 创建 food_order/order_item/order_status_log/config 等表；避免 order 关键字问题 | 数据库设计 | 订单表可正常增删查改 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
23 | 2 数据库与基础组件 | SQL 脚本 | 编写 pickup_db.sql | 创建取餐号、二维码、制作中/待取餐队列、叫号、核销等表 | 数据库设计 | 队列表和二维码表存在唯一索引 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
24 | 2 数据库与基础组件 | Seata | 添加 undo_log | 为 order_db 和 menu_db 添加 undo_log 表 | Seata AT | Seata 事务库具备 undo_log | 高 | 2 | ☑ | 已完成
25 | 2 数据库与基础组件 | 初始化数据 | 插入测试账号和基础业务数据 | 插入 admin/user01/merchant01、商家窗口、分类、菜品、每日菜单库存 | 四个业务库 | 可用于完整演示流程 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
26 | 3 后端工程骨架 | Maven | 创建父工程 smart-canteen | 统一管理 Spring Boot、Spring Cloud、SCA、MyBatis-Plus、Knife4j 等版本 | JDK/Maven | 父工程 mvn clean package 通过 | 高 | 3 | ☑ | 已完成 |  |  |  | package通过，健康接口检查通过，成功注册到nacos
27 | 3 后端工程骨架 | 模块 | 创建 common 模块 | 创建公共 DTO、异常、枚举、工具类基础目录 | 父工程 | common 模块可被其他服务引用 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
28 | 3 后端工程骨架 | 模块 | 创建 user-service | 配置端口 9001、Nacos、MySQL、Redis、Knife4j | 父工程/Nacos/MySQL | 服务启动并注册到 Nacos | 高 | 2 | ☑ | 已完成
29 | 3 后端工程骨架 | 模块 | 创建 menu-service | 配置端口 9002、Nacos、MySQL、Redis、MyBatis-Plus | 父工程/Nacos/MySQL | 服务启动并注册到 Nacos | 高 | 2 | ☑ | 已完成
30 | 3 后端工程骨架 | 模块 | 创建 order-service | 配置端口 9003、Nacos、MySQL、Redis、Feign、RocketMQ、Seata 依赖 | 父工程/Nacos/MySQL | 服务启动并注册到 Nacos | 高 | 2 | ☑ | 已完成
31 | 3 后端工程骨架 | 模块 | 创建 pickup-service | 配置端口 9004、Nacos、MySQL、Redis、WebSocket | 父工程/Nacos/MySQL | 服务启动并注册到 Nacos | 高 | 2 | ☑ | 已完成
32 | 3 后端工程骨架 | 模块 | 创建 gateway-service | 配置端口 9000、Gateway、Nacos、Redis | 父工程/Nacos/Redis | 服务启动并注册到 Nacos | 高 | 2 | ☑ | 已完成
33 | 3 后端工程骨架 | 文档 | 整理本地启动脚本 | 编写 start-local.md 或 README：基础组件和服务启动顺序 | 所有服务骨架 | 新环境可照文档启动 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
34 | 4 公共模块 | 统一响应 | 实现 Result<T> 和 PageResult<T> | 封装 code/message/data、分页 records/total/size/current | common 模块 | 各服务能直接使用统一响应 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
35 | 4 公共模块 | 错误体系 | 实现错误码枚举 | 定义 UNAUTHORIZED、FORBIDDEN、INVALID_STOCK、ORDER_EXPIRED 等错误码 | 详细设计错误码 | 错误码命名统一 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
36 | 4 公共模块 | 异常处理 | 实现通用异常类 | BusinessException、UnauthorizedException、ForbiddenException、DuplicateSubmissionException | 错误码 | 服务能抛业务异常 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
37 | 4 公共模块 | 枚举 | 实现业务枚举 | RoleEnum、OrderStatus、MealPeriod、CallType、VerifyType、InventoryChangeType、ResetRule | 详细设计 | 枚举值与数据库一致 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
38 | 4 公共模块 | JWT | 实现 JwtUtil | 支持生成/解析 access_token、refresh_token、jti、userId、role、username | jjwt 依赖 | 单元测试通过 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
39 | 4 公共模块 | 上下文 | 实现 UserContextHolder | 从 Header 读取 X-User-Id、X-User-Role、X-Username | 网关约定 | 业务服务可获取当前用户 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
40 | 4 公共模块 | 工具 | 实现 ID 和时间工具 | 雪花 ID 或替代 ID 生成、时间格式化、金额处理工具 | common 模块 | 各服务复用 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
41 | 4 公共模块 | 全局异常 | 提供异常处理基类或示例 | 各服务可复制/引用 ControllerAdvice 逻辑 | 异常类 | 异常返回结构统一 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
42 | 5 用户服务 | 实体映射 | 创建 User/LoginLog/RefreshToken 实体与 Mapper | 完成 MyBatis-Plus 注解、字段映射、基础 CRUD | user_db 表 | Mapper 单测或启动检查通过 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
43 | 5 用户服务 | 验证码 | 实现发送验证码接口 | POST /api/user/send-code；固定验证码 123456；Redis TTL 5 分钟；60 秒频控 | Redis | 验证码写入 Redis | 高 | 2 | ☑ | 已完成
44 | 5 用户服务 | 注册 | 实现注册接口 | 校验唯一性、验证码、密码强度；BCrypt 保存登录密码；保存支付密码模拟值 | 验证码/数据库 | 新用户可注册 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
45 | 5 用户服务 | 登录 | 实现密码登录 | 校验账号、密码、状态；签发 access_token 和 refresh_token；写 login_log | JwtUtil/User 表 | 登录返回 token 和 userInfo | 高 | 2 | ☑ | 已完成
46 | 5 用户服务 | 登录 | 实现验证码登录 | 校验 Redis 验证码；成功后签发双 Token | 验证码接口 | 验证码登录成功 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
47 | 5 用户服务 | Token | 实现 Token 刷新 | 校验 refresh_token；旧 token 入黑名单；旧 refresh_token 失效；签发新 Token | 登录功能 | 刷新接口可用 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
48 | 5 用户服务 | Token | 实现登出 | 当前 access_token jti 加入黑名单，refresh_token 失效 | 登录功能 | 登出后原 token 不可用 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
49 | 5 用户服务 | 用户资料 | 实现个人信息查询/修改 | GET/PUT /api/user/profile；支持昵称、头像、手机号等字段 | JWT 上下文 | 用户只能改自己资料 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
50 | 5 用户服务 | 支付密码 | 实现支付密码验证 Feign 接口 | POST /api/user/verify-pay-password；错误 5 次锁 30 分钟 | Redis/User 表 | order-service 可调用 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
51 | 5 用户服务 | 管理端 | 实现用户管理接口 | 管理员用户列表、详情、启禁用、重置密码 | ADMIN 权限 | 管理端可维护用户 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
52 | 5 用户服务 | 接口文档 | 接入 Knife4j 注解 | 为主要接口添加说明、参数、响应示例 | 接口完成 | 接口文档可查看 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
53 | 5 用户服务 | 测试 | 完成 user-service 测试 | 注册、登录、刷新、黑名单、支付密码锁定测试 | 功能完成 | 测试通过 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
54 | 6 菜品菜单服务 | 实体映射 | 创建商家窗口/分类/菜品/菜单/库存实体和 Mapper | 完成表映射、索引字段、逻辑删除字段 | menu_db 表 | Mapper 可正常访问 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
55 | 6 菜品菜单服务 | 分类 | 实现菜品分类管理 | GET/POST /api/menu/categories；商家只能管理自己的分类 | 商家账号 | 分类新增和查询成功 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
56 | 6 菜品菜单服务 | 菜品 | 实现菜品 CRUD | 菜品列表、详情、新增、修改、删除/停用；支持商家归属校验 | 分类功能 | 菜品可维护 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
57 | 6 菜品菜单服务 | 图片 | 实现菜品图片上传/获取 | multipart 上传图片入 MySQL BLOB；GET 返回图片流 | 菜品功能 | 图片可显示 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
58 | 6 菜品菜单服务 | 每日菜单 | 实现每日菜单发布 | 按商家窗口、售卖时段保存每日菜单配置和库存 | 菜品/商家窗口 | 菜单发布成功 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
59 | 6 菜品菜单服务 | 每日菜单 | 实现菜单项维护 | 调整每日库存、上下架、预警阈值 | 每日菜单 | 菜单项可修改 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
60 | 6 菜品菜单服务 | 用户浏览 | 实现可售菜单接口 | GET /api/menu/available；按时段、上架、库存过滤 | 每日菜单 | 用户可看到当前可售菜品 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
61 | 6 菜品菜单服务 | 库存 | 实现库存预占接口 | POST /api/menu/inventory/reserve；原子扣 remaining、加 reserved | 可售菜单 | 库存不足时失败 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
62 | 6 菜品菜单服务 | 库存 | 实现库存恢复接口 | POST /api/menu/inventory/release；幂等恢复库存 | 订单取消场景 | 重复调用不重复恢复 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
63 | 6 菜品菜单服务 | 库存 | 实现库存消费接口 | POST /api/menu/inventory/consume；核销后 reserved 减少 | 核销完成场景 | 重复调用不重复消费 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
64 | 6 菜品菜单服务 | 库存预警 | 实现库存预警查询 | 查询 remaining_stock <= alert_threshold 的菜品 | 库存数据 | 商家能看到低库存 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
65 | 6 菜品菜单服务 | 管理端 | 实现商家窗口管理 | 管理员新增商家窗口、修改状态 | user-service Feign 可选 | 商家窗口可维护 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
66 | 6 菜品菜单服务 | 配置 | 实现菜单/库存配置接口 | 读取和修改 stock_alert_scan_interval 等配置 | config 表/Redis | 配置修改即时生效 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
67 | 6 菜品菜单服务 | 测试 | 完成 menu-service 测试 | 菜单发布、可售查询、库存预占/恢复/消费幂等测试 | 功能完成 | 测试通过 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
68 | 7 取餐排队服务 | 实体映射 | 创建取餐号/二维码/队列/叫号/核销实体与 Mapper | 完成 pickup_db 表映射 | pickup_db 表 | Mapper 正常 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
69 | 7 取餐排队服务 | 取餐号 | 实现取餐号生成算法 | A001 到 Z999；支持 NONE/DAILY/WEEKLY 重置；Redis 锁防并发 | pickup_number_sequence | 并发下不重复 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
70 | 7 取餐排队服务 | 制作中队列 | 实现入制作中内部接口 | POST /api/pickup/internal/enqueue-preparing；生成取餐号并入队 | 取餐号算法 | 接单后队列新增 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
71 | 7 取餐排队服务 | 待取餐队列 | 实现入待取餐内部接口 | 生成二维码、从制作中移除、加入待取餐、自动叫号 | 制作中队列 | 出餐后队列移动成功 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
72 | 7 取餐排队服务 | 队列移除 | 实现移除队列内部接口 | 订单取消时从制作中或待取餐队列删除 | 队列表 | 取消后大屏不再显示 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
73 | 7 取餐排队服务 | 队列查询 | 实现制作中/待取餐查询 | GET /api/pickup/preparing/{merchantId} 和 waiting；优先 Redis，缺失查 DB | Redis/DB | 公开接口不暴露 orderId | 高 | 2 | ☑ | 已完成
74 | 7 取餐排队服务 | 快照 | 实现大屏快照接口 | GET /api/pickup/snapshot/{merchantId}；返回两类队列和近期叫号 | 队列表/叫号表 | 断线恢复可用 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
75 | 7 取餐排队服务 | 二维码 | 实现取餐二维码查询 | GET /api/pickup/qrcode/{orderId}；用户查看二维码内容和取餐码 | 二维码表 | READY 订单可查二维码 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
76 | 7 取餐排队服务 | 叫号 | 实现手动叫号 | POST /api/pickup/call；只允许待取餐队列订单 | 待取餐队列 | 生成 MANUAL call_event | 高 | 2 | ☑ | 已完成
77 | 7 取餐排队服务 | 核销 | 实现取餐核销 | POST /api/pickup/verify；支持扫码和手动码；校验商家窗口归属/状态/是否已核销 | 二维码/订单内部接口 | 核销后二维码失效 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
78 | 7 取餐排队服务 | WebSocket | 实现大屏 WebSocket | /ws/screen/{merchantId}；推送 PREPARING_UPDATE、WAITING_UPDATE、CALL_NOTIFY | 队列变更逻辑 | 大屏能实时刷新 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
79 | 7 取餐排队服务 | 恢复 | 实现 Redis 队列恢复 | Redis 缓存未命中时从 MySQL 重建 | 队列表 | 清空 Redis 后队列仍可查 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
80 | 7 取餐排队服务 | 测试 | 完成 pickup-service 测试 | 取餐号、重复入队、出餐、叫号、核销、缓存恢复测试 | 功能完成 | 测试通过 | 高 | 2 | ☐ | 进行中
81 | 8 订单服务 | 实体映射 | 创建订单/明细/状态日志实体与 Mapper | 建议表名 food_order，避免 order 关键字 | order_db 表 | Mapper 正常 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
82 | 8 订单服务 | Feign | 定义 Feign 客户端 | UserFeignClient、MenuFeignClient、PickupFeignClient 及 fallback | 其他服务启动 | 服务间调用可用 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
83 | 8 订单服务 | 查询 | 实现订单基础查询 | 我的订单、订单详情、订单状态、商家订单列表 | 订单表 | 查询结果正确 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
84 | 8 订单服务 | 下单 | 实现创建订单接口 | 校验幂等 Key、菜品状态、库存，创建订单和明细 | menu-service 可用 | 订单进入 PENDING_PAY | 高 | 2 | ☑ | 已完成
85 | 8 订单服务 | Seata | 接入创建订单全局事务 | createOrder 加 @GlobalTransactional；库存预占失败回滚订单 | Seata/menu-service | 异常时订单和库存一致 | 高 | 2 | ☐ | 进行中
86 | 8 订单服务 | 支付 | 实现支付订单接口 | 校验归属、状态、超时；调用 user-service 验证支付密码；状态改 PAID | user-service | 支付成功后进入待接单 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
87 | 8 订单服务 | 取消 | 实现用户取消订单 | PENDING_PAY/PAID 可取消，PREPARING 1 分钟内可取消；释放库存并移除队列 | menu/pickup Feign | 取消后库存恢复 | 高 | 2 | ☑ | 已完成
88 | 8 订单服务 | 商家接单 | 实现接单接口 | 校验 PAID、商家窗口归属、接单超时；状态改 PREPARING；调用 pickup 入制作中 | pickup-service | 接单后有 pickupNo | 高 | 2 | ☐ | 未开始
89 | 8 订单服务 | 商家拒单 | 实现拒绝接单接口 | PAID 状态可拒单；订单取消；释放库存 | menu-service | 拒单后库存恢复 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
90 | 8 订单服务 | 商家出餐 | 实现出餐接口 | PREPARING 状态改 READY；调用 pickup 生成二维码和自动叫号 | pickup-service | 大屏进入待取餐队列 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
91 | 8 订单服务 | 核销同步 | 实现内部状态更新接口 | pickup-service 调用更新 COMPLETED；调用 menu-service consume 库存 | pickup-service/menu-service | 核销后订单完成 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
92 | 8 订单服务 | 配置 | 实现订单配置接口 | pay_timeout_minutes、accept_timeout_minutes、cancel_window_minutes 读取/修改/缓存 | config 表/Redis | 配置即时生效 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
93 | 8 订单服务 | 异常补偿 | 实现补偿任务 | 库存释放失败、消费失败、核销同步失败等重试或记录异常 | 核心流程 | 异常可追踪 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
94 | 8 订单服务 | 测试 | 完成 order-service 测试 | 下单、支付、取消、接单、出餐、核销、非法状态测试 | 功能完成 | 测试通过 | 高 | 2 | ☐ | 进行中
95 | 9 网关服务 | 路由 | 配置基础路由 | /api/user、/api/menu、/api/order、/api/pickup、/api/admin、/ws 路由到对应服务 | Nacos/业务服务 | 请求可经网关转发 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
96 | 9 网关服务 | 白名单 | 配置公开接口 | 注册、登录、刷新、可售菜单、公开队列、大屏 ws 免登录 | 路由配置 | 公开接口无需 JWT | 高 | 2 | ☐ | 未开始
97 | 9 网关服务 | JWT 鉴权 | 实现 AuthGlobalFilter | 校验 Bearer token、签名、过期、Redis 黑名单；注入用户 Header | user-service Token | 未登录返回 401 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
98 | 9 网关服务 | 角色控制 | 实现 RoleRouteFilter | ADMIN/MERCHANT/USER 路径角色拦截 | JWT 鉴权 | 越权返回 403 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
99 | 9 网关服务 | 限流 | 实现 Redis + Lua 限流 | IP 100 req/s，用户 50 req/s，敏感接口 5 req/min | Redis | 超限返回 429 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
100 | 9 网关服务 | 跨域 | 配置 CORS | 允许前端域名、Authorization Header、WebSocket | 前端开发 | 浏览器请求不被跨域拦截 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
101 | 9 网关服务 | WebSocket代理 | 配置 /ws/** 转发 | Gateway 转发大屏 WebSocket 到 pickup-service | pickup WebSocket | 大屏连接成功 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
102 | 9 网关服务 | 测试 | 完成网关测试 | 鉴权、白名单、角色、限流、路由测试 | 功能完成 | 测试通过 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
103 | 10 中间件联调 | RocketMQ | 编写 MQ demo | order-service 临时接口发送消息，消费者打印日志 | RocketMQ 启动 | 生产和消费正常 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
104 | 10 中间件联调 | RocketMQ | 创建订单发送支付超时消息 | 订单创建成功后发送 pay_timeout 延迟消息 | createOrder | 消息体包含 orderId/orderNo/type | 高 | 2 | ☐ | 未开始
105 | 10 中间件联调 | RocketMQ | 支付成功发送接单超时消息 | 支付成功后发送 accept_timeout 延迟消息 | 支付功能 | 未接单超时可触发 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
106 | 10 中间件联调 | RocketMQ | 实现超时消费者 | 消费时二次检查状态和配置时间，符合条件再取消 | 取消逻辑 | 已处理订单会被忽略 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
107 | 10 中间件联调 | 定时任务 | 实现超时扫描兜底 | 每分钟扫描 PENDING_PAY/PAID 超时订单；使用 Redis 锁防多实例重复 | 订单配置 | MQ 异常时仍可自动取消 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
108 | 10 中间件联调 | Seata | 验证正常提交 | 创建订单 + 库存预占成功后两库数据一致 | Seata 接入 | 订单和库存均提交 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
109 | 10 中间件联调 | Seata | 验证异常回滚 | 库存不足或人为异常时 order_db/menu_db 回滚一致 | Seata 接入 | 无脏订单和错误库存 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
110 | 10 中间件联调 | WebSocket | 验证大屏实时推送 | 接单、出餐、叫号、核销触发对应推送 | pickup WebSocket/Gateway | 大屏实时刷新 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
111 | 10 中间件联调 | Redis | 验证缓存与恢复 | 清空队列缓存后通过接口重建 Redis | pickup 队列 | 数据以 MySQL 为准 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
112 | 11 前端开发 | 公共能力 | 创建四个 Vue 3 工程 | user-web、merchant-web、admin-web、screen-web；统一 Vite 配置 | Node/pnpm | 四端 dev server 可启动 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
113 | 11 前端开发 | 公共能力 | 封装 Axios | 统一 baseURL、Authorization、错误提示、Token 刷新 | gateway 可用 | 接口请求统一 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
114 | 11 前端开发 | 公共能力 | 实现路由守卫 | 根据 token 和 role 控制页面访问 | 登录接口 | 未登录跳转登录页 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
115 | 11 前端开发 | 公共能力 | 实现状态枚举映射 | 订单状态、角色、时段、叫号类型等中文展示 | common 枚举 | 页面显示一致 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
116 | 11 前端开发 | 用户端 | 实现登录/注册页 | 密码登录、验证码登录、注册、Token 保存 | user-service | 用户可登录注册 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
117 | 11 前端开发 | 用户端 | 实现菜单浏览页 | 游客可浏览；登录用户可加入购物车 | menu-service | 显示当前可售菜品 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
118 | 11 前端开发 | 用户端 | 实现购物车和订单确认页 | LocalStorage 购物车；提交订单携带幂等 Key | order-service | 订单创建成功 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
119 | 11 前端开发 | 用户端 | 实现支付页 | 输入模拟支付密码；支付失败提示；成功跳订单详情 | order-service/user-service | 订单进入 PAID | 高 | 2 | ☐ | 未开始
120 | 11 前端开发 | 用户端 | 实现我的订单和详情页 | 订单列表、状态轮询、取消按钮、状态时间线 | order-service | 订单状态实时刷新 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
121 | 11 前端开发 | 用户端 | 实现取餐二维码页 | READY 状态展示二维码内容和取餐码 | pickup-service | 可用于商家核销 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
122 | 11 前端开发 | 商家端 | 实现商家登录和首页 | 登录后进入商家工作台 | user-service/gateway | 商家角色可访问 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
123 | 11 前端开发 | 商家端 | 实现菜品和菜单管理 | 分类、菜品、图片、每日菜单、库存维护 | menu-service | 商家能发布菜单 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
124 | 11 前端开发 | 商家端 | 实现订单处理页 | 待接单/制作中/待取餐三栏；接单、拒单、出餐 | order-service | 商家可推进订单 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
125 | 11 前端开发 | 商家端 | 实现叫号核销页 | 手动叫号、扫码核销、手动输入取餐码核销 | pickup-service | 核销成功 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
126 | 11 前端开发 | 管理员端 | 实现用户管理 | 用户列表、启禁用、重置密码 | user-service | 管理员可维护用户 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
127 | 11 前端开发 | 管理员端 | 实现商家窗口管理 | 新增商家窗口、修改状态 | menu-service | 基础数据可维护 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
128 | 11 前端开发 | 管理员端 | 实现业务配置页 | 支付超时、接单超时、取消窗口、取餐号重置规则 | 各服务 config 接口 | 配置修改成功 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
129 | 11 前端开发 | 大屏端 | 实现大屏页面 | /screen/:merchantId；展示制作中、待取餐、叫号弹窗 | pickup snapshot | 大屏初始数据正常 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
130 | 11 前端开发 | 大屏端 | 实现 WebSocket 重连 | 断线 2s 后重连；成功后拉取 snapshot | Gateway /ws | 断线恢复正常 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
131 | 11 前端开发 | 联调 | 前后端完整联调 | 四端串联完成主流程 | 后端全量可用 | 浏览器完成完整点餐取餐 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
132 | 12 测试与修复 | 单元测试 | 完成用户服务测试 | 注册、登录、刷新、支付密码锁定 | user-service | 测试通过 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
133 | 12 测试与修复 | 单元测试 | 完成菜单服务测试 | 菜单发布、可售查询、库存预占/恢复/消费 | menu-service | 测试通过 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
134 | 12 测试与修复 | 单元测试 | 完成订单服务测试 | 下单、支付、取消、接单、出餐、核销同步、非法状态 | order-service | 测试通过 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
135 | 12 测试与修复 | 单元测试 | 完成取餐服务测试 | 取餐号、队列、二维码、叫号、核销、缓存恢复 | pickup-service | 测试通过 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
136 | 12 测试与修复 | 接口测试 | 建立 Apifox 接口集 | 按服务分组、配置环境变量、保存 token | 后端接口 | 接口可一键回归 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
137 | 12 测试与修复 | 流程测试 | 测试正常下单取餐流程 | 下单→支付→接单→出餐→叫号→核销→完成 | 前后端联调 | 流程成功 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
138 | 12 测试与修复 | 流程测试 | 测试待支付取消 | 下单后手动取消，库存恢复 | 订单/库存 | 库存恢复正确 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
139 | 12 测试与修复 | 流程测试 | 测试支付超时自动取消 | 下单不支付，MQ/定时任务取消并释放库存 | RocketMQ/定时任务 | 超时取消成功 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
140 | 12 测试与修复 | 流程测试 | 测试商家拒单 | 支付后商家拒绝，订单取消并释放库存 | 订单/库存 | 库存恢复正确 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
141 | 12 测试与修复 | 流程测试 | 测试接单后限时取消 | 接单后 1 分钟内用户取消，订单取消并移出制作中队列 | 订单/队列 | 队列和库存正确 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
142 | 12 测试与修复 | 安全测试 | 测试鉴权和越权 | 未登录、角色不符、跨商家操作、Token 黑名单 | gateway | 返回 401/403 正确 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
143 | 12 测试与修复 | 异常测试 | 测试重复提交与重复核销 | 订单幂等、重复出餐、重复核销、重复库存恢复 | 核心接口 | 重复调用无副作用 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
144 | 12 测试与修复 | 性能粗测 | 测试并发下单 | 至少模拟多个用户同时下单同一菜品 | 库存预占 | 不会超卖 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
145 | 12 测试与修复 | Bug 修复 | 整理并修复缺陷 | 按严重程度修复 P0/P1/P2 问题 | 测试结果 | 核心流程无阻塞 bug | 高 | 2 | ☐ | 未开始
146 | 13 容器化与部署 | Docker | 编写各服务 Dockerfile | 为 gateway/user/menu/order/pickup 编写 Dockerfile | 后端构建通过 | 镜像可构建 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
147 | 13 容器化与部署 | Docker | 本地容器化运行后端 | 用 docker compose 或本地网络跑业务服务 | Dockerfile | 容器启动并注册 Nacos | 高 | 2 | ☐ | 未开始
148 | 13 容器化与部署 | 镜像 | 推送镜像到仓库 | 标记版本并推送到 Docker Hub/私有仓库 | 镜像构建 | K3S 可拉取镜像 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
149 | 13 容器化与部署 | K3S | 安装/准备 K3S 集群 | 确认 kubectl 可连接集群 | 服务器 | kubectl get nodes 正常 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
150 | 13 容器化与部署 | K3S | 编写 namespace/configmap/secret | 集中维护外置 MySQL 连接信息，以及 Redis、Nacos、MQ、Seata 地址；不要编写 MySQL 的 K3S Deployment/StatefulSet | K3S 集群/外置 MySQL | 配置资源创建成功 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
151 | 13 容器化与部署 | K3S | 部署 K3S 内基础组件 | 仅将 Nacos、Redis、RocketMQ、Seata 部署到 K3S；MySQL 按文档部署在 K3S 集群外部，业务服务通过连接串访问 | K3S 配置 | K3S 内组件 Pod 正常，外置 MySQL 可连通 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
152 | 13 容器化与部署 | K3S | 部署业务服务 | 按 user→menu→pickup→order→gateway 顺序部署 | 镜像/基础组件 | 所有 Pod Running | 高 | 2 | ☐ | 未开始
153 | 13 容器化与部署 | K3S | 配置健康检查 | readinessProbe/livenessProbe；失败自动重启 | 业务服务 | 健康检查通过 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
154 | 13 容器化与部署 | 前端部署 | 构建四端前端 | pnpm build 生成 dist | 前端联调通过 | dist 产物生成 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
155 | 13 容器化与部署 | Nginx/宝塔 | 部署前端静态资源 | /user、/merchant、/admin、/screen 四个路径 | 前端 dist | 浏览器可访问四端 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
156 | 13 容器化与部署 | Nginx/宝塔 | 配置 API 和 WS 反向代理 | /api 代理到 gateway；/ws 支持 WebSocket Upgrade | gateway 可访问 | 前端接口和大屏 WS 正常 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
157 | 13 容器化与部署 | 部署验证 | 线上完整流程测试 | 在部署环境跑通下单、支付、接单、出餐、核销 | 所有组件 | 线上演示可用 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
158 | 14 验收与答辩 | 演示数据 | 准备稳定演示数据 | 初始化用户、商家窗口、菜单、库存，清理历史脏数据 | 部署环境 | 演示环境可重复使用 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
159 | 14 验收与答辩 | 演示脚本 | 编写演示流程脚本 | 按用户端、商家端、大屏端、管理端顺序演示 | 完整流程 | 演示不会遗漏关键点 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
160 | 14 验收与答辩 | 截图材料 | 整理系统截图 | Nacos 注册、K3S Pod、前端页面、订单流程、大屏叫号、数据库表 | 部署环境 | 答辩材料完整 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
161 | 14 验收与答辩 | 文档 | 补充部署说明书 | 记录环境变量、启动顺序、K3S YAML、Nginx 配置、常见问题 | 部署完成 | 别人可按文档部署 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
162 | 14 验收与答辩 | 文档 | 补充测试报告 | 记录测试用例、结果、缺陷和修复情况 | 测试完成 | 测试报告完整 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
163 | 14 验收与答辩 | 最终检查 | 执行验收检查表 | 逐项检查服务、权限、流程、MQ、Seata、WebSocket、部署 | 所有功能完成 | 全部核心项通过 | 高 | 2 | ☐ | 未开始
164 | 14 验收与答辩 | 备份 | 备份数据库和代码版本 | 导出 SQL、标记 Git tag、保存部署配置 | 验收前 | 可快速恢复演示环境 | 高 | 2 | ☐ | 未开始

## 关键流程检查
序号 | 检查分类 | 检查项 | 操作步骤 | 预期结果 | 完成 | 状态 | 备注
1 | 核心业务流 | 正常点餐取餐 | 用户下单→支付→商家接单→出餐→自动叫号→用户展示二维码→商家核销 | 订单状态从 PENDING_PAY 到 COMPLETED；库存和队列正确变化 | ☐ | 未开始
2 | 核心业务流 | 待支付手动取消 | 用户创建订单后不支付，直接取消 | 订单 CANCELLED；库存恢复；无队列数据 | ☐ | 未开始
3 | 核心业务流 | 支付超时自动取消 | 创建订单后超过支付超时时间不支付 | RocketMQ 或定时任务取消订单并恢复库存 | ☐ | 未开始
4 | 核心业务流 | 接单超时自动取消 | 用户支付后商家不接单直到超时 | 订单取消，库存恢复 | ☐ | 未开始
5 | 核心业务流 | 商家拒单 | 用户支付后商家点击拒绝接单 | 订单取消，库存恢复 | ☐ | 未开始
6 | 核心业务流 | 接单后限时取消 | 商家接单后用户在配置窗口内取消 | 订单取消，从制作中队列移除，库存恢复 | ☐ | 未开始
7 | 队列与叫号 | 大屏制作中队列 | 商家接单后观察大屏 | 制作中队列出现取餐号 | ☐ | 未开始
8 | 队列与叫号 | 大屏待取餐队列 | 商家出餐后观察大屏 | 订单从制作中移到待取餐，并出现叫号弹窗 | ☐ | 未开始
9 | 队列与叫号 | 手动叫号 | 商家对 READY 订单点击手动叫号 | 生成 MANUAL 叫号事件，大屏提示 | ☐ | 未开始
10 | 取餐核销 | 扫码核销 | 用户展示二维码，商家扫码核销 | 二维码失效，订单 COMPLETED，待取餐队列移除 | ☐ | 未开始
11 | 取餐核销 | 手动取餐码核销 | 商家输入取餐码核销 | 与扫码核销结果一致 | ☐ | 未开始
12 | 异常与幂等 | 重复提交订单 | 同一 X-Idempotent-Key 重复提交同一请求 | 返回同一订单，不重复扣库存 | ☐ | 未开始
13 | 异常与幂等 | 重复核销 | 同一二维码核销两次 | 第二次返回取餐码无效或已核销 | ☐ | 未开始
14 | 安全权限 | 未登录访问受保护接口 | 不带 token 调用下单/订单详情 | 返回 401 | ☐ | 未开始
15 | 安全权限 | 角色越权 | 普通用户访问商家接口或商家访问管理员接口 | 返回 403 | ☐ | 未开始
16 | 部署检查 | K3S 服务健康 | 检查 Pod、Service、Nacos 注册情况 | 所有服务 Running，Gateway 可访问 | ☐ | 未开始
17 | 部署检查 | 前端线上访问 | 访问 /user /merchant /admin /screen | 四端页面可打开，接口和 WebSocket 正常 | ☐ | 未开始

## 使用说明
使用说明
1. “任务清单”是主表，每一行是一个可执行任务。
2. 完成任务后，在“完成”列选择 ☑，并把“状态”改成“已完成”。
3. 如果任务还没开始，保持“完成=☐”“状态=未开始”。
4. 如果正在做，状态改为“进行中”。如果被卡住，状态改为“阻塞”，并在备注写清楚原因。
5. “总览”页会根据任务清单自动统计总任务数、完成数、阻塞数和各阶段完成率。
6. “关键流程检查”用于开发后期验收，建议每次部署前跑一遍。
7. 建议每完成一个小任务就提交 Git，不要等一个阶段全部完成再提交。
状态选项：未开始、进行中、已完成、阻塞、暂缓。
完成选项：☐、☑。
8. 部署阶段注意：MySQL 按架构文档部署在 K3S 集群外部；K3S 内只部署 Nacos、Redis、RocketMQ、Seata 和业务服务。